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A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO


A.1. Título del Proyecto: 

“Uso de tecnologías para estudiantes con necesidades educativas especiales: Un estudio de caso”


Facultad: Ciencias Humanas, de Educación y Desarrollo Social
Carrera: Educación Inicial
Director del proyecto: Karina Delgado Valdivieso 
Grupo de Investigación: Janio Jadán Guerrero
Duración del proyecto: 12 meses
Presupuesto total del proyecto: USD 7000,00
Presupuesto financiado por UTI: USD 5000,00
Presupuesto financiado con fondos externos: USD 2000,00


A.2. RESUMEN  

El presente proyecto de investigación busca aplicar innovaciones tecnológicas para apoyar la inclusión y el bienestar de estudiantes con necesidades educativas especiales, de instituciones educativas especiales y ordinarias de las ciudades de Guayaquil y Santo Domingo y de las unidades educativas ordinarias de Quito, Guayaquil y Santo Domingo, para el uso de equipamiento tecnológico que facilite su participación, comunicación y aprendizajes, será un medio de monitoreo de los aspectos físicos y psicológicos, manteniendo un canal de comunicación y compromiso con las familias o tutores, quienes han asumido un nuevo rol en tiempos de pandemia, para lo cual se socializarán los resultados del proyecto mediante publicación y artículos científicos en eventos nacionales e internacionales.  Para su intervención se fusionan los Centros de Investigación en Mecatrónica y Sistemas Interactivos MIST y de Investigación de Ciencias Humanas y de la Educación CICHE. 

Palabras claves: Tecnologías, educación inclusiva y diversidad funcional

A.3. ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DEL PROYECTO:
 
 Problemática:

La pandemia sanitaria obligó a estudiantes con discapacidad, sus docentes y sus padres de familia a realizar sus actividades de aprendizaje en una modalidad de estudios nunca antes implementada, lo que requiere conocer el equipamiento tecnológico, así como aplicaciones que faciliten el aprendizaje funcional.

Pregunta: ¿Cómo orientar a las comunidades educativas de instituciones ordinarias y especiales sobre el uso de equipamiento tecnológico durante las actividades de aprendizaje realizadas en modalidades virtuales, durante la pandemia sanitaria?
A.4. Tipo de Investigación: 

Básica                  Aplicada              ExperimentalX



A.5. Áreas del conocimiento: 

UNESCO

Área del conocimiento en la que se enmarca el proyecto, según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la UNESCO 


	Educación
	
	X

	Humanidades y artes
	
	

	Ciencias sociales, educación comercial y derecho
	
	

	Ciencias
	
	

	Ingeniería, industria y construcción
	
	

	Agricultura
	
	

	Salud y servicios sociales
	
	

	Servicios
	
	

	Sectores desconocidos no especificados
	
	




A.6. Equipo de trabajo:

Enumerar e identificar a los diferentes colaboradores institucionales del equipo de investigación: coordinador de proyecto (tiempo completo), investigadores asociados, asistentes técnicos, analistas, personal de apoyo, becarios, estudiantes, consultores externos y otros.


	№
	Participantes
	Categoría
	Rol a desempeñar en el proyecto
	Afiliación Institucional

	1
	Karina Delgado
	Investigadora asociado
	Coordinador del proyecto
	Facultad de Ciencias Humanas de la Educación y Desarrollo Social

	2
	Janio Jadán 
	Investigador
auxiliar
	Investigador
auxiliar
	Director del centro de investigación

	1
	Zoila Elizabeth
Pozo Ubidia

	Estudiante maestría 
	Maestría en educación
	Postgrado

	2
	Karen Duche
	Estudiante
	Estudiante
	Facultad de Ciencias Humanas de la Educación y Desarrollo Social


A.7. Líneas de investigación

Indicar la línea de investigación a la que aplica el proyecto, teniendo en cuenta las líneas de investigación vigentes por cada uno de los centros que conforman el Centro de Investigación de la UTI:

Centro Empresa, Sociedad y Tecnología ESTec

	· Creación y desarrollo de las MIPYMES y relación con otras formas de organización productiva
	
	

	· Estudios socioculturales y económicos del consumo
	
	



Centro de Investigación en Mecatrónica y Sistemas Interactivos MIST
	· Diseño, realización y caracterización de sistemas inteligentes, automáticos, semiautomáticos o manuales.
	
	

	· Estudio de la relación entre el ser humano y la tecnología de su entorno.
	
	x



Centro de Biodiversidad y Cambio Climático BIOCAMB

	· Biodiversidad y Biogeografía.
	
	

	· Ecología y Medio Ambiente.
	
	

	· Enfermedades infecciosas en poblaciones de aves y anfibios.
	
	

	· Cambio climático.
	
	



Centro de Investigación para el Territorio y el Hábitat Sostenible – CITEHS

	· Sistemas territoriales urbanos y rurales
	
	

	· Arquitectura y sostenibilidad
	
	

	· Gestión ambiental
	
	



Centro de Investigación de las Ciencias Humanas y de la Salud - CICHE
	· Estudio de los contextos socio – educativos
	
	x

	· Diseño de modelos de formación docente
	
	

	· Estudio de las tecnologías aplicadas
	
	

	· Estudio de los procesos cognitivos en el aprendizaje
· Bienestar humano
	
	




B. PROPUESTA DEL PROYECTO

El mundo por primera vez se ha visto frente a una crisis sanitaria de esta magnitud por una pandemia como ocurre hoy por la Covid 19, en que se han tomado decisiones de aislamiento de gran parte de sus habitantes. Ante esta situación, la mayoría de sistemas educativos decidieron que su población estudiantil realice actividades de aprendizaje en casa mediante la educación en línea o modalidades de radio y televisión para estudiantes que no tienen la tecnología a su alcance. La incorporación de estas modalidades ha seguido un curso en los últimos años, aunque jamás con el alcance y la urgencia de este momento. Investigadores educativos ya advertían hace unos años que la población estudiantil, así como docente debe aprender o reaprender procesos relacionados con la educación en línea como una forma innovadora que permite incrementar la accesibilidad a la educación (Lee, 2017) y que genera debates y tensiones en las prácticas educativas. 

De este modo, Rama & Domínguez, (2016) señalan que la “…nueva modalidad de estudio genera un nuevo escenario y a la vez nuevas exigencias éticas. Ciertamente provoca una discusión entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo tradicional y lo actual; sin embargo, también genera una paulatina aceptación entre los operadores de la educación y la sociedad” (p. 55). Las descripciones de los autores obligan a pensar en nuevos actores que activamente han debido asumir un nuevo rol, como lo son los padres / madres de familia y/o cuidadores han asumido una posición protagónica, ya que las actividades educativas se realizan desde casa, según las orientaciones dadas por el Ministerio de Educación, basado incluso en un currículo que ha debido adaptarse (priorizado), considerando los aprendizajes básicos imprescindibles que permitan la equidad, el acceso a procesos formativos y educativos posteriores, que eviten las desigualdades educativas y la exclusión social (MinEduc 2016). Este currículo se caracteriza por promover un proceso de enseñanza aprendizaje autónomo, que se desarrolle de manera presencial o semipresencial y que sea aplicable a las diversas ofertas educativas y necesidades de aprendizajes, según los contextos. Se prioriza la capacidad de desarrollar habilidades para la vida, como la capacidad de adaptación a la incertidumbre, el desarrollo del pensamiento crítico, la escucha activa, el análisis y la argumentación considerando diversas perspectivas, la comunicación empática, la toma de decisiones, el trabajo colaborativo y el manejo de las tecnologías, con énfasis en la contención emocional de los estudiantes y sus familias.

Las descripciones obligan a pensar en la forma en que los docentes y padres de familia asumirán un nuevo rol, por lo que lleva a generar la siguiente pregunta de investigación ¿cómo orientar a las comunidades educativas de instituciones ordinarias y especiales sobre el uso de equipamiento tecnológico durante las actividades de aprendizaje realizadas en modalidades virtuales, durante la pandemia sanitaria? 

La aplicación de estrategias en el hogar debe buscar el lado afectivo, pero también poder combinar los procesos sincrónicos y asincrónicos en la educación de los niños. No todos los hogares tienen acceso al internet, por lo tanto, este material escrito constituye una gran ayuda para ellos.

Se aspira que el nuevo rol adoptado por los padres de familia y/o cuidadores no sea un proceso difícil gracias al material que se busca desarrollar, el mismo que presenta herramientas sencillas para facilitar su aplicabilidad. A ellos les corresponde acompañar a sus hijos en el proceso de educación.

A pesar de las circunstancias desiguales para algunos, pues no todos cuentan con un dispositivo y conexión a internet, el aprendizaje debe continuar. La pandemia no solo ha obligado a los profesores a cambiar su estilo de enseñanza, pasando de la educación presencial a virtual, sino, también a los padres de familia. Las destrezas que están desarrollando los estudiantes y padres de familia son una gran enseñanza para enfrentar futuras situaciones adversas que se puedan presentar en la vida.

Las competencias que de seguro van a desarrollar son la resiliencia, manejo de emociones, empatía, solidaridad, flexibilidad, responsabilidad, trabajo en equipo entre otras. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la cuarentena provoca en los niños formas de estrés, ansiedad, depresión, problemas obsesivos, adicciones, soledad, sufrimiento, entre otros. En las edades de los niños, sujetos de este estudio, la relación con sus pares juega un rol muy importante, por tanto, los padres tienen el desafío de estar constantemente alertas con ellos para conocer los sitios virtuales que están visitando, y constituirse en un apoyo en sus aprendizajes.

El proyecto pretende, apoyar la tarea del Ministerio de Educación, quienes con la finalidad de mantener los procesos formativos de los estudiantes durante la pandemia de la COVID-19, han publicado el documento “Plan educativo: aprendamos juntos en casa”, en el mismo se brinda apoyo claro y eficiente a la labor del docente, a los  estudiantes, las autoridades y miembros de los diferentes departamentos de las instituciones educativas, sin embargo hace falta ampliar la guía de acompañamiento a los padres y madres de familia y/o cuidadores.

Para las familias que no disponen de herramientas tecnológicas y/o conectividad, se han elaborado fichas de trabajo, en estos casos, los y las docentes se ven en la responsabilidad de acudir una vez por semana a los hogares de estos niños y niñas para entregar dichas fichas, situación en la que también es imprescindible acompañar a los padres y madres de familia y/o cuidadores con estrategias y herramientas de apoyo, pues ellos se preguntan ¿Cómo ayudo a mi hijo/a en la realización de esta tarea?, interrogante que no va relacionada específicamente al proceso de enseñanza, va más allá, por ejemplo la necesidad de la acomodación física del estudiante, la necesidad de que se sienta emocionalmente tranquilo, en un espacio cómodo tanto para realizar sus tareas con una salud física y mental equilibrada, que el niño y la niña sienta que con autonomía y autoestima cumplen con su rol de estudiantes.

Al tener claro y cumplir su rol, las familias y los cuidadores/as, es consecuente pensar en que los resultados de aprendizajes de los niños y niñas serán los esperados de acuerdo al currículo propuesto y a los objetivos planteados. A lo que se complementa con las demandas de los docentes respecto al uso de aplicaciones informáticas según las diferentes discapacidades que presenten los niños y niñas. 

Como estado del arte se sustenta este proyecto en: 

Modelo nacional de gestión y atención para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad de las instituciones de educación especializadas

Para orientar el trabajo a desarrollarse con los NNACD, se presenta el perfil de salida de los estudiantes que son objeto de este estudio, para quienes se propone como perfiles: 

Para la Educación Inicial Funcional se buscará: 

· Comprender la intervención y estimulación temprana, etapa en la que, los NNACD desarrollarán todos los procesos de maduración neurosensorial, psicomotora y de la conducta adaptativa hasta lograr el mayor nivel de logros en la independencia y autonomía, tanto en su desarrollo como su funcionalidad. 

Para la Educación General Básica Funcional en el cual los NNACD han desarrollado al máximo sus potencialidades, habilidades adaptativas entre las que constan las habilidades académicas funcionales, la autodeterminación, autonomía e independencia, para su inclusión social. Serán ciudadanos capaces de: 

· Atenderse en cierta medida a sí mismos en sus necesidades básicas de alimentación, aseo e higiene y vestuario.
· Interactuar en cierta medida con la comunidad resolviendo problemas sencillos, manejo de moneda, uso del transporte, hacer compras, servicios de la comunidad.
· Realizar actividades con eficiencia en sus entornos naturales como el hogar y la comunidad en diferentes ambientes y subambientes (arreglar su dormitorio, organizar su ropa, vajilla, etc,) de acuerdo a su entorno y contexto social, cultural, familiar y otros.  
· Aceptar sugerencias por parte de los padres, representantes, docentes o autoridades para la toma decisiones acertadas.
· Tener cierta autodeterminación respecto a sus intereses personales.
· Diferenciar situaciones de peligro que atenten contra su seguridad personal (alcohol, drogas, maltrato físico, sexual y psicológico)
· Asumir compromisos y responsabilidades que le permiten adaptarse en todos los contextos.
· Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana
· Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.
· Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas cotidiano (uso de la Tableta)
· Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

El perfil de los NNACD, será desarrollado con apoyo de los padres de familia en las actividades de las Instituciones Educativas para promover la participación corresponsable y fortalecer las capacidades, para lograr un desarrollo integral en todas las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación.

Diseño Personal para el Aprendizaje Funcional 

Para el desarrollo de recursos para el aprendizaje (soluciones), relacionados con el uso de equipos tecnológicos y adaptaciones tecnológicas para 20 niños, niñas y adolescentes con mayores desafíos, como parte de la muestra piloto, se propone el uso de recursos para el aprendizaje según la PCP, con el desarrollo de planificaciones mediante el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

El DUA es una estrategia de trabajo desarrollada por el Center for Applied Special Technology (CAST), una organización estadounidense de investigación y desarrollo preocupada por trabajar la educación inclusiva, proporciona planes de acción viables que benefician a todos los estudiantes. El DUA se fundamenta en tres principios esenciales: i) Proporcionar múltiples formas de representación, responde a ¿qué aprender?, científicamente se ha demostrado que no todo el mundo procesa la información recibida de la misma forma por lo cual, siguiendo este principio, el docente deberá presentar la información a los estudiantes utilizando diferentes recursos y en formatos distintos considerando su capacidad de percepción, comprensión o el uso del lenguaje, entre otros; ii) proporcionar múltiples formas de acción y expresión, responde a la pregunta de ¿por qué aprender?, el docente deberá proporcionar opciones que permitan diferentes maneras de motivar al alumnado, para asegurarse el compromiso y la cooperación del mismo; y iii) proporcionar múltiples formas de implicación, responde  ¿cómo aprender?, establece que existen múltiples formas de expresar lo aprendido. En definitiva, esta estrategia de enseñanza propone opciones diferentes para demostrar lo aprendido. La Tabla 1, esquematiza una organización del DUA.  

Tabla 1
Principios y pautas del DUA.

	PRINCIPIO I: Proporcionar múltiples formas de representación

	PAUTA 1: Proporcionar diferentes opciones para la percepción.

	PAUTA 2: Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos

	PAUTA 3: Proporcionar múltiples opciones para la comprensión 

	PRINCIPIO II: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión

	PAUTA 4: Proporcionar opciones para la interacción física de acción

	PAUTA 5: Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación

	PAUTA 6: Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas (actividades de la vida diaria)

	PRINCIPIO III: Proporcionar múltiples formas de implicación

	PAUTA 7: Proporcionar opciones para captar el interés

	PAUTA 8: Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia

	PAUTA 9: Proporcionar opciones para la autorregulación


Fuente: Center for Applied Special Technology (CAST)

El DUA podrá adaptarse para lograr el aprendizaje funcional, basado en planificaciones centradas en la persona y desarrollar estrategias específicas, según las necesidades educativas. Esta iniciativa podrá plantearse como parte de una propuesta denominada “Diseño Personal para el Aprendizaje Funcional” (DPAF), ha resultado de estudios previos aplicados en Instituciones de Educación Especializadas, así como el aporte de profesionales con amplia trayectoria en el área. 

Para la muestra objeto de estudio, como parte del plan piloto se propone un análisis de los principios y pautas que permitan aplicarse según las necesidades educativas especiales relacionadas con: discapacidad intelectual, parálisis cerebral infantil, multidiscapacidad, Síndrome de Edwards y Síndrome de Down, siendo una muestra de estudiantes en edades comprendidas entre los 3 a 22 años, con un porcentaje de discapacidad entre el 37 a 100%. 

Para los NNACD del plan piloto es necesario presentar una atención personalizada según el DPAF, tomando en cuenta principios y pautas que permitan hacer un trabajo según los mayores desafíos con el uso de tecnologías, que amerita este grupo de estudio. 


B.1. Introducción    

La emergencia sanitaria, ha obligado a las instituciones educativas de los niveles de educación inicial, educación general básica, bachillerato y educación superior, a definir un trabajo totalmente virtualizado, o con apoyo de recursos como la radio, la televisión o el manejo de material impreso. Los estudiantes y docentes deben aprender o retomar este tipo de aprendizaje en el cual principalmente han predominando el uso de las tecnologías. En Ecuador, para la educación inicial, general básica y bachillerato con 4.462.460 de estudiantes (UNESCO 2020) será necesario implementar estrategias de atención en educación inclusiva en aquellas condiciones: i) sociales de los estudiantes en las cuales se dan vulneraciones a sus derechos relacionadas con el lugar o situación de origen, idioma, situación de riesgo, religión e ideología, filiación política, pasado judicial (o de sus padres), situación socio-económica, trabajo infantil o acoso escolar; ii) interculturales relacionadas con la valoración y respeto a la identidad, la cultura y la diversidad y ii) personales en las cuales se presentan necesidades relacionadas con la identidad de género, orientación sexual, problemas de aprendizaje, discapacidades, acoso escolar, trastornos del comportamiento, dotación superior, deportista de alto nivel o rendimiento, adicciones, adolescentes embarazadas y padres adolescentes. Las condiciones descritas son consideradas en el contexto de la emergencia del COVID-19, recayendo en situaciones de alarmantes, para ser atendidas como casos de educación inclusiva emergente (EIE), reflejando conductas de depresión de los estudiantes, falta de apoyo en casa y abandono escolar.
 
El Ministerio de Educación ante acciones de vulneración de derechos ha amparado los mecanismos de apoyo en: el acuerdo Nro. MINEDUC - 295 -13 para una atención en instituciones educativas ordinarias en educación inclusiva a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a no a una discapacidad, y el acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00013-A, mediante el cual se dispuso de manera obligatoria la suspensión de clases de manera presencial en todo el territorio ecuatoriano y lo dispuesto en el informe de situación COVID-19 con fecha 9 de abril de 2020 – 17-2857, que dispone la implementación del Plan Educativo COVID-19, que permite garantizar el servicio educativo, apoyar a la comunidad, brindar protección y contención emocional. 
 
Por lo descrito es prioridad del Sistema Educativo Nacional garantizar un apoyo, protección y contención emocional a estudiantes con quienes se identifique una vulneración a sus derechos y por tanto sea abordado como un caso de atención en educación inclusiva emergente. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad (NNACD) se han visto particularmente afectados por el deterioro de su calidad de vida, la enfermedad, el acceso limitado, la exclusión o el limitado acceso a las tecnologías que podrían facilitar su educación, además de un preocupante incremento de la negligencia, violencia y abuso.

En Ecuador como parte de la oferta de formación en los niveles de educación inicial, educación general básica y bachillerato se realiza el servicio educativo en instituciones ordinarias y espaciales, de las cuales se tomará una muestra de 200 niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales que viven en algunos de los barrios más pobres de las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y Santo Domingo, siendo comunidades marcadas por la violencia y la falta de educación. Por lo descrito el presente proyecto buscará implementar un enfoque basado en las tecnologías y la innovación social, para apoyar la inclusión y el bienestar de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

OBJETIVOS

Objetivo General: 

Aplicar innovaciones tecnológicas para apoyar la inclusión y el bienestar de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Objetivos Específicos: 

1. Analizar las necesidades de accesibilidad de alrededor de 200 estudiantes con discapacidad múltiple, discapacidad física severa y con otros desafíos de accesibilidad de las unidades educativas especializadas y ordinarias.

2. Realizar una propuesta de especificaciones técnicas de los equipos, adaptaciones y software para atender las necesidades de accesibilidad a equipamiento tecnológico que facilite la participación, comunicación y aprendizaje de estudiantes con diversidad funcional.

3. Difundir los resultados del proyecto mediante publicación y artículos científicos en eventos nacionales e internacionales.  

B.2. Metodología

La presente propuesta busca hacer una recogida de los planteamientos dados en materia de educación inclusiva durante emergencias, con el fin de aplicar soluciones tecnológicas para apoyar la inclusión y el bienestar de estudiantes con necesidades educativas especiales. Esta propuesta se desarrollará con el diseño de investigación estructurado por objetivos descriptivos, y el enfoque cualitativo con el desarrollo de etnográfico. Sabaringo y Bisquerra, (2004).

Los objetivos descriptivos expresan de manera sistemática lo que se busca, guardan una relación directa con las actividades desarrolladas durante la investigación (Sampieri, Fernández y Baptista, 2005). La investigación se orienta mediante los objetivos planteados, el tipo de investigación y los métodos y técnicas durante todo el proceso de estudio bibliográfico. 

B.3. Resultados esperados e indicadores

Para la descripción de los resultados, se muestra las diferentes actividades a ser aplicadas, así como su indicador de medición: 

Resultado 1. Analizadas las necesidades de accesibilidad de alrededor de 200 estudiantes con discapacidad múltiple, discapacidad física severa y con otros desafíos de accesibilidad de las unidades educativas especializadas y ordinarias.

Para lograr primer objetivo, se aplicará la investigación cualitativa. El enfoque cualitativo es descrito por diferentes autores, Taylor y Bogdan, (1996) “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 20). Rodríguez (1996), la cita investigación cualitativa como una categoría que extrae descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de registros escritos de todo tipo, entrevistas, narraciones, notas de campo, entre otros. 

Para este resultado, los criterios adoptados se determinarán considerando las necesidades de accesibilidad de los estudiantes con discapacidad, para lo cual se realizarán reuniones in situ con profesores, psicólogos educativos, trabajadores sociales y padres de familia y/o representantes, en las cinco unidades educativas especializadas. Como estrategia de trabajo se diseñarán dos instrumentos que indagan respecto a: 

· Tipo de discapacidad. 
· Modelo Nacional de Gestión y Atención para Estudiantes con NEE asociados a la discapacidad.
· Equipamiento tecnológico. 
· Acceso a conectividad.
· Acceso a aplicaciones informáticas, para lograr los aprendizajes de sus representados. 

Indicador 1: A los tres meses del proyecto se ha recopilado información de los 200 niños y niñas con discapacidad con el fin de contar con una base de datos que oriente las diferentes condiciones de discapacidad, así como las competencias que debe desarrollar cada niño o niñas, para hacer uso de equipos tecnológicos, así como de diferentes aplicaciones.

Actividad 1.1. Desarrollas reuniones de trabajo con tutores, padres de familia y coordinadores de cada provincia para conocer las estrategias para levantamiento de la información. 
Actividad 1.2. Realizado el levantamiento de información de manera virtual o visitas insitu, para conocer los requerimientos tecnológicos de los niños y niñas. 
Actividad 1.3. Elaborada la base de datos que muestra características requeridas para el aprendizaje funcional de los niños y niñas. 

Resultado 2. Elaborada una propuesta de especificaciones técnicas de los equipos, adaptaciones y software para atender las necesidades de accesibilidad a equipamiento tecnológico que facilite la participación, comunicación y aprendizaje de estudiantes con diversidad funcional.

Se construirá un estado de la técnica bajo una revisión sistemática de literatura que permita identificar recursos educativos tecnológicos centrado en los niños y niñas con discapacidad.   Para este propósito, los criterios adoptados se determinarán considerando la realidad social implementada en otros países de la región y en Ecuador. Este proyecto se relacionará con las especificaciones técnicas de los equipos de cómputo, adaptaciones y software para atender las necesidades de accesibilidad a equipamiento tecnológico según demandas que presenten los estudiantes, según se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2: Necesidades educativas a ser atendidas. 

	Discapacidad 
	Descripción 

	Parálisis Cerebral Infantil 
	Grupo de trastornos que afectan la capacidad de una persona para moverse y mantener el equilibrio y la postura. Es la discapacidad motora más frecuente en la niñez.

	Discapacidad Múltiple
	Presentan dos o más discapacidades, de orden físico, sensorial, intelectual o emocional.

	Espectro Autista
	Síndrome de Asperger (SA) o trastorno del espectro del autismo es más leve que el autismo, pero comparte algunos de sus síntomas, siendo más común en los niños que en las niñas, se refleja en el interés obsesivo por un solo tema. Los estudiantes con SA tienen dificultad para interpretar situaciones sociales e identificar los sentimientos de otras personas, pueden tener movimientos extraños o tics nerviosos. 

	Síndrome Down
	Dificultades mentales y físicas como resultado de la presencia de una copia adicional del cromosoma 21. Aun cuando las personas con síndrome de Down pudieran tener algunas características físicas y mentales en común, los síntomas pueden variar de leves a severos; por lo general, las personas con síndrome de Down tienen un desarrollo mental y físico más lento que las que no lo tienen. 


	Discapacidad Visual
	Principalmente causa dificultad en la movilidad y en la orientación debido a la pérdida total o parcial de la agudeza visual.

	Discapacidad Física
	Anomalías orgánicas en la cabeza, columna vertebral, piernas o brazos; deficiencias del sistema nervioso mediante parálisis de las extremidades inferiores y superiores, paraplejia, tetraplejia y trastornos que afectan la coordinación de los movimientos; y alteraciones viscerales que afectan los aparatos respiratorio, cardiovascular, digestivo, urinario, sistema metabólico y sistema inmunológico, entre otras.

	Discapacidad Intelectual
	corresponden a una serie de limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder a distintas situaciones en la vida, podrán ser leves, moderadas o graves.

	Otras

	Discapacidad auditiva y de lenguaje



Indicador 2: A los seis meses del proyecto se ha fundamentado en una 100 % las especificaciones técnicas de los equipos requeridos, así como de las diferentes aplicaciones informáticas para los niños y niñas de este estudio.
Actividad 1.1. Desarrolladas las especificaciones técnicas de los equipos requeridos, así como de las diferentes aplicaciones informáticas para los niños y niñas de este estudio.
Actividad 1.2. Realizada la validación de los diferentes recursos tecnológicos, así como las aplicaciones informáticas que podrán ser utilizadas por los niños y niñas de este estudio.

Resultado 3. Difundir los resultados del proyecto mediante publicación y artículos científicos en eventos nacionales e internacionales.  

El equipo investigador elaborará un documento que evidencia la experiencia vivida respecto al levantamiento de la información, así como los fundamentos de cada una de las discapacidades y el equipamiento requerido para desarrollar el aprendizaje funcional de los 200 niños y niñas que son parte de este estudio. El documento mencionado se convertirá en un libro que será difundido a docentes y padres de familia, con el fin de orientar sobre el uso de las diferentes aplicaciones según las necesidades educativas. Finalmente, el documento derivará dos importantes publicaciones que serán presentadas en eventos nacionales e internacionales, así como difundidas en revistas de alto impacto. 

Indicador 3. A los once meses del proyecto, se ha elaborado un libro y dos artículos científicos para ser presentados en eventos nacionales e internacionales.
Actividad 3.1. Realizada la corrección de estilo y diseño con especialistas del libro “Tecnologías para el aprendizaje funcional: Un estudio de caso” 
Actividad 3.2. Elaborada versión final de libro en versión física y digital, para su difusión.
Actividad 3.3. Elaborados dos artículos científicos que evidencien los resultados del estudio relacionados con la situación de los niños y niñas, así como la propuesta de aplicaciones tecnológicas.
Actividad 3.4. Presentados los resultados del estudio en congresos nacionales e internacionales. 

B.4. Alcance o Cobertura de Ejecución del Proyecto (Seleccione únicamente un tipo de cobertura)

Coloque una “X” en el cuadro de la derecha según corresponda.

	 
	Internacional
	 X

	
	
	

	 
	Nacional
	 

	
	
	

	 
	Provincial
	 X

	
	
	

	 
	Local
	 

	
	
	



B.5. Vinculación con la Comunidad.    

El proyecto permite involucrar a Coordinadores y docentes de 5 instituciones educativas a nivel nacional, siendo ordinarias o especializadas, además permitirá principalmente atender a 200 niños y niñas con discapacidades, quienes han sido relegados de sus actividades de aprendizaje, por no contar con equipos para su conectividad durante la emergencia sanitaria. Finalmente se buscará establecer nexos con los padres de familia de los 200 niños y niñas, con quienes será necesario hacer algunas reuniones para orientar sobre el uso de tecnologías y sus aplicaciones. 

Además, el proyecto comprometido con la formación inicial de los docentes, desde la Universidad Tecnológica Indoamérica, se involucrará a docentes y estudiantes de la Facultad de Educación y Desarrollo Social, para quienes se buscará realizar un evento en el cual se muestre los resultados del estudio, así como generar diálogos sobre la importancia de atender a este segmento de población. 

Los materiales que se desarrollen en este proyecto se presentarán como una guía para docentes, padres de familia y/o cuidadores que estén trabajando con los niños y niñas en sus hogares con la finalidad de ampliar los conocimientos y procedimientos en la delicada tarea de la educación. 

B.6. Plan de publicaciones: 


	Nombre tentativo de la publicación / patente 
	Nombre tentativo de la revista/editorial
	Nombre de la base de indexación de la revista 
	SIR/Impact Factor cuartil de la revista 
	Mes envío 

	Libro: “Tecnologías para el aprendizaje funcional: Un estudio de caso” 

	
	
	
	Julio 2022

	Functional diversity: Needs for technological accessibility for learning

	CLEI Electronic Journal (Digital Healthcar) 
	Scopus 
	Q3
	Mayo /2022

	Necesidades de accesibilidad tecnológica para el aprendizaje funcional: Estudio de casos. 
	Revista Espacios 
	SCOPUS 
	Q3
	Agosto/2022



B.7. Cronograma 

	Actividades
	Año 2022

	
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ag
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic

	Resultado 1. Analizadas las necesidades de accesibilidad de alrededor de 200 estudiantes con discapacidad múltiple, discapacidad física severa y con otros desafíos de accesibilidad de las unidades educativas especializadas y ordinarias.

	Actividad 1.1. Desarrollas reuniones de trabajo con tutores, padres de familia y coordinadores de cada provincia para conocer las estrategias para levantamiento de la información. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 1.2. Realizado el levantamiento de información de manera virtual o visitas insitu, para conocer los requerimientos tecnológicos de los niños y niñas. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 1.3. Elaborada la base de datos que muestra características requeridas para el aprendizaje funcional de los niños y niñas. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Resultado 2. Elaborada una propuesta de especificaciones técnicas de los equipos, adaptaciones y software para atender las necesidades de accesibilidad a equipamiento tecnológico que facilite la participación, comunicación y aprendizaje de estudiantes con diversidad funcional.

	Actividad 1.1. Desarrolladas las especificaciones técnicas de los equipos requeridos, así como de las diferentes aplicaciones informáticas para los niños y niñas de este estudio.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 1.2. Realizada la validación de los diferentes recursos tecnológicos, así como las aplicaciones informáticas que podrán ser utilizadas por los niños y niñas de este estudio.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Resultado 3. Difundir los resultados del proyecto mediante publicación y artículos científicos en eventos nacionales e internacionales.  


	Actividad 3.1. Realizada la corrección de estilo y diseño con especialistas del libro “Tecnologías para el aprendizaje funcional: Un estudio de caso” 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 3.2. Elaborada versión final de libro en versión física y digital, para su difusión.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 3.3. Elaborados dos artículos científicos que evidencien los resultados del estudio relacionados con la situación de los niños y niñas, así como la propuesta de aplicaciones tecnológicas.
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C. PRESUPUESTO

· Monto total: USD $7000,00
· Monto solicitado: USD $ 5000,00.


C.1. Presupuesto valorado

	
RUBROS VALORADOS


	Ítem
	Valor Unitario
	Valor Total
	Observaciones

	Docente investigador 1

	12 meses 
	319,20
	

	Docente investigador 2

	12 meses 
	319,20
	

	Total, USD $
	7661,46
	



C.2. Presupuesto solicitado





	Actividades
	DESEMBOLSO MENSUAL 2021 (USD)
	Total

	
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ag
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	

	Resultado 1. Analizadas las necesidades de accesibilidad de alrededor de 200 estudiantes con discapacidad múltiple, discapacidad física severa y con otros desafíos de accesibilidad de las unidades educativas especializadas y ordinarias.
	

	Actividad 1.1. Desarrollas reuniones de trabajo con tutores, padres de familia y coordinadores de cada provincia para conocer las estrategias para levantamiento de la información. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 1.2. Realizado el levantamiento de información de manera virtual o visitas insitu, para conocer los requerimientos tecnológicos de los niños y niñas. 
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 1.3. Elaborada la base de datos que muestra características requeridas para el aprendizaje funcional de los niños y niñas. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Resultado 2. Elaborada una propuesta de especificaciones técnicas de los equipos, adaptaciones y software para atender las necesidades de accesibilidad a equipamiento tecnológico que facilite la participación, comunicación y aprendizaje de estudiantes con diversidad funcional.
	

	Actividad 1.1. Desarrolladas las especificaciones técnicas de los equipos requeridos, así como de las diferentes aplicaciones informáticas para los niños y niñas de este estudio.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 1.2. Realizada la validación de los diferentes recursos tecnológicos, así como las aplicaciones informáticas que podrán ser utilizadas por los niños y niñas de este estudio.

	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	

	
Resultado 3. Difundir los resultados del proyecto mediante publicación y artículos científicos en eventos nacionales e internacionales.  

	

	Actividad 3.1. Realizada la corrección de estilo y diseño con especialistas del libro “Tecnologías para el aprendizaje funcional: Un estudio de caso” 

	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	

	Actividad 3.2. Elaborada versión final de libro en versión física y digital, para su difusión.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1200
	
	

	Actividad 3.3. Elaborados dos artículos científicos que evidencien los resultados del estudio relacionados con la situación de los niños y niñas, así como la propuesta de aplicaciones tecnológicas.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3000
	




	(C.1) Total Monto Valorado, USD $
	7 661,46

	(C.2) Total Monto Solicitado, USD $
	5 000,00

	(C.1+C.2) Monto Total del proyecto, USD $
	12 661,46



D. FIRMAS Y SELLOS DE RESPONSABILIDAD Y AVAL



[image: ]




	Quito, 10 de agosto de 2021
	
	Karina Delgado Valdivieso 
COORDINADOR DEL PROYECTO








                                                                       [image: ]

	Quito, 10 de agosto de 2021
	
	Dr. Washington Montaño 
Decano
Facultad de Educación y Desarrollo Social 
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